## Sheet1
ID | Titel | Categorie | Doel / Motivatie | Beschrijving | Afhankelijkheden | Implementatiestappen | Acceptatiecriteria | Technische notities | Test / Validatie | Schatting | Prioriteit | Status | Toegewezen aan | Planning | Bron | Organisatorische context | Juridische context | Wettelijke basis
B1 | Logviewer woordtests | Feature | Inzicht in uitgevoerde verboden-woord-tests en foutanalyses. | In Tab 3 een uitklapbare tabel tonen met inhoud van log/verboden_woord_tests.jsonl (kolommen: timestamp, regeltekst, status, foutmelding). | ui_helpers.widget_key(), beschikbaar logbestand | 1. load_verboden_woord_tests() schrijven met @st.cache_data 2. st.expander in Tab 3 met st.dataframe() 3. widget_key gebruiken 4. sorteer- en filteropties toevoegen | Tab 3 toont laatste 100 rijen; kolommen correct; expander werkt. | pandas.read_json(lines=True), overweeg st_aggrid. | Unit-test load_verboden_woord_tests, smoke-test UI, handmatige sample-log. | 5 SP | Hoog | Nieuw | Streamlit-team | Start wk 28, oplever wk 29 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx §3.2
B2 | Downloadlog woordtests | Feature | Gebruikers kunnen logbestand lokaal opslaan voor analyse. | Onder logviewer een st.download_button toevoegen voor volledige verboden_woord_tests.jsonl met bestandsnaam inclusief datum. | B1 afgerond | 1. lees JSONL als bytes 2. st.download_button configureren met juiste mime 3. plaats onder tabel | Download start direct; bestand valide JSONL. | mime="application/json" | Unit-test get_log_bytes, handmatige download-check. | 3 SP | Midden | Nieuw | Streamlit-team | Parallel met B1, oplever wk 29 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx §3.3
B3 | Patchfix fix_overrides() | TechDebt | Voorkomen van UI-fouten bij override-lijst in sessie. | Functie die session_state["override_verboden_woorden"] van lijst naar string converteert vóór UI-build. |  | 1. schrijf fix_overrides() 2. call in init UI 3. update documentatie | UI laadt zonder errors met overrides. | Gebruik st.session_state, str.join. | Unit-test override conversie, handmatige UI-check. | 2 SP | Midden | Nieuw | Streamlit-team | wk 30 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B4 | Helper widget_key() | Refactor | Zorgen voor unieke widget-keys in UI. | Maak module ui_helpers.py met functie widget_key(prefix) die unieke keys genereert. |  | 1. create ui_helpers.py 2. implement widget_key 3. vervang hardcoded keys | Geen key collisions bij meerdere widgets. | Gebruik uuid4 of timestamp. | Unit-test widget_key uniqueness. | 3 SP | Laag | Nieuw | Streamlit-team | wk 31 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B5 | Field-level goedkeuring | Feature | Vink per veld goedkeuren en exporteer compleet akkoord. | Implementeer per definitieveld checkbox voor akkoord en exporteer volledige definities. |  | 1. voeg checkboxes toe 2. filter volledig akkoord 3. export naar bestand | Alle velden kunnen geaccordeerd, export genereert alleen volledige items. | Gebruik session_state om akkoordstatus bij te houden. | Handmatige UI-test, unit-test filterfunctie. | 8 SP | Hoog | Nieuw | Definitie-team | wk 32 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B6 | Web_lookup & logging | Refactor | Vastleggen van expertuitleg en wijzigingen. | Breid web_lookup functie uit en log uitleg en custom wijzigingen. |  | 1. update web_lookup 2. voeg logging calls toe 3. configureer logger | Logs bevatten uitleg en wijzigingen. | Gebruik Python logging module. | Unit-test logging entries. | 5 SP | Midden | Nieuw | Backend-team | wk 33 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B7 | Splitsing termen/vormen | Refactor | Beter onderscheid per woordsoort. | Implementeer splitsing op werkwoord, zelfstandig deelwoord, gerundium. |  | 1. analyse regex 2. update parser 3. test parsing | Definities correct gesplitst per type. | Regex patterns en lexical rules. | Unit-tests op sample woordenlijst. | 5 SP | Midden | Nieuw | Linguïstisch-team | wk 34 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B8 | Flexibele definitiebronnen | Feature | Ondersteun informele kennisbronnen. | Maak veld voor informele bron en betrouwbaarheidsniveau. |  | 1. UI-veld toevoegen 2. validation rules 3. sla op met metadata | Bron en niveau opslaan en tonen. | Enum voor betrouwbaarheidsniveau. | Handmatige UI-test, model-invoer. | 5 SP | Laag | Nieuw | Definitie-team | wk 35 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B9 | Toetsregels valideren | Feature | Zekerheid over geldigheid toetsregels. | Loop alle toetsregels (STR-02 & STR-04) systematisch door met testdata. |  | 1. script schrijven 2. rapportage genereren 3. review | Rapport toont issues en succespercentages. | Gebruik pytest parametrization. | Automatische tests via CI. | 8 SP | Hoog | Nieuw | QA-team | wk 36 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B10 | Scripts splits/combine | Refactor | Makkelijk beheer van toetsregels.json. | Maak combineer_toetsregels.py en splits_toetsregels.py scripts. |  | 1. script templates 2. CLI opties 3. integratie CI | Scripts werken op bestand en genereren correcte JSON. | argparse voor CLI. | Unit-tests op voorbeeldbestanden. | 5 SP | Midden | Nieuw | DevOps-team | wk 37 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B11 | Virtuele omgeving config | Spike | Consistente dev-omgeving. | Setup .venv en requirements.txt/.lock. |  | 1. python -m venv 2. pip freeze 3. commit lockfile | .venv werkt en lockfile reproduceert omgeving. | Gebruik pip-tools. | setup fresh clone en pip install. | 3 SP | Laag | Nieuw | Ops-team | wk 28 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §1
B12 | Tests voor refactor | TechDebt | Voorkomen regressies. | Schrijf pytest-tests voor core/ en io/ modules. |  | 1. toets core-tests 2. toets io-tests 3. CI integratie | Coverage ≥ 80%. | Gebruik pytest-cov. | CI badge pass. | 5 SP | Hoog | Nieuw | QA-team | wk 29 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §2
B13 | Projectstructuur herstructureren | Refactor | Verbeterde onderhoudbaarheid. | Verdeel code in app.py, core/, io/, tests/. |  | 1. maak mappen aan 2. migreer modules 3. update imports | Streamlit-app draait zonder errors. | Gebruik relative imports. | Smoke-test import. | 5 SP | Midden | Nieuw | Dev-team | wk 30 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §3
B14 | Risicozones refactoren | Refactor | Scheid business logic van I/O. | Refactor config_loader.py en centraliseer logging in log_definitie.py. |  | 1. verplaats logica 2. implementeer logging wrapper 3. test | I/O gescheiden van logic. | Logging via singleton logger. | Unit-tests config_loader. | 5 SP | Midden | Nieuw | Dev-team | wk 31 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §4
B15 | Statische checks integreren | TechDebt | Codekwaliteit waarborgen. | Integreer Black, isort, flake8 en mypy. |  | 1. installeer tools 2. configureer configs 3. CI pipeline update | Geen lint errors; type checks pass. | Versions lock in lockfile. | CI badge groen. | 3 SP | Laag | Nieuw | QA-team | wk 32 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §5
B16 | Smoke-tests automatiseren | TechDebt | Vroege detectie van breaking changes. | Automatiseer pytest- en Streamlit-import tests bij elke wijziging. |  | 1. voeg smoke-tests toe aan CI 2. definieer test commands 3. documenteer | CI faalt bij import errors. | Gebruik pytest --maxfail=1. | CI runs green. | 3 SP | Midden | Nieuw | DevOps-team | wk 33 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §6
B17 | Git init & branches | Spike | Versiebeheer opzetten. | Initialiseer git repo en definieer branchstrategie. |  | 1. git init 2. configureer branch model 3. push remote | Repo online met main en refactor branches. |  | Bekijk branch structuur. | 2 SP | Laag | Nieuw | DevOps-team | wk 28 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §7
B18 | CI-pipeline GitHub Actions | Refactor | Automate lint/test/smoke in CI. | Configureer .github/workflows/ci.yml voor lint, tests en smoke-tests. |  | 1. Maak workflow file 2. define runners 3. voeg steps toe | CI badge toont groen status. |  | CI run succesvol. | 3 SP | Midden | Nieuw | DevOps-team | wk 29 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §8
B19 | Deployment optimalisatie | Spike | Efficiënte release flow. | Implement branches per stap, PR-process, en Docker/Streamlit sharing. | CI-pipeline | 1. definieer PR templates 2. configureer Dockerfile 3. test deploy | Deployment succesvol via Docker of Streamlit. | Docker best practices. | Uitrol staging. | 5 SP | Laag | Nieuw | Ops-team | wk 34 | stappenplan_streamlit_refactoring.pdf §9
B20 | AI-toetsing definitie | Feature | AI-ondersteuning voor definities. | Toets aangepaste/ingelezen definitie en genereer AI-verbetervoorstel. |  | 1. onderschrijven prompt structuur 2. integratie AI-model 3. UI-knop voor toetsing | Voorstel verschijnt binnen 5s. | Gebruik OpenAI API of lokaal model. | E2E test met voorbeelddefinitie. | 8 SP | Hoog | Nieuw | AI-team | wk 35 | Gebruikersverzoek
B21 | Logging ARAI06/SAM05 | Feature | Traceer toetsregels-prestaties. | Log foutenlijst, inputwaarden en patroonmatches voor ARAI06 en SAM05. |  | 1. update logger configuratie 2. voeg log calls per regel-ID toe 3. sla logs gestructureerd op | Logs bevatten vereiste velden. |  | Unit-test log entries. | 5 SP | Midden | Nieuw | Definitie-team | wk 36 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B22 | Regex-aanscherping ARAI06 | TechDebt | Voorkom valse positieven. | Verbeter regex-logica voor ARAI06-regel detectie. |  | 1. analyse misdetecties 2. update pattern 3. test tegen corpora | Geen false positives op testset. |  | Unit-tests regex. | 3 SP | Hoog | Nieuw | QA-team | wk 37 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B23 | Promptversterking ARAI06/SAM05 | Feature | Verbeter nauwkeurigheid AI prompts. | Voeg waarschuwingen voor verboden startconstructies en cirkeldefinities toe. | B20 AI-toetsing | 1. update prompt templates 2. test prompts 3. log resultaten | Minder false positives in AI-toets. |  | A/B-test promptversies. | 8 SP | Midden | Nieuw | AI-team | wk 38 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B24 | UI-feedback ARAI06 | Feature | Gebruikersondersteuning bij regex debugging. | Implementeer interface voor regex-testen en debugging van ARAI06. |  | 1. bouw test-paneel 2. connect regels 3. toon match details | Regex-paneel toont match info. |  | Handmatige UI-test. | 5 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 39 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B25 | Zelflerend systeem | Refactor | Automatische promptoptimalisatie. | Leer prompts op basis van faaldata van ARAI06/SAM05. |  | 1. verzamel faaldata 2. retrain prompt module 3. evaluatie | Verbeterde successratio. |  | Compare metrics voor/na. | 8 SP | Laag | Nieuw | AI-team | wk 40 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B26 | Log-validatie module | Spike | Check logformaat en inhoud. | Implement log/log_validatie.py voor JSON- en CSV-validatie. |  | 1. schrijf validatie functies 2. CLI wrapper 3. integratie CI | Valide logs bevestigd. |  | Unit-tests validatie. | 5 SP | Midden | Nieuw | DevOps-team | wk 41 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B27 | Beheer akkoorddefinities | Feature | Herbruikbare bron van definitieven. | Gebruik lijst akkoord bevonden definities als inputbron voor nieuwe vragen. |  | 1. laad akkoord-lijst 2. UI selectie 3. integratie | Definities correct geladen. |  | Handmatige check selectie. | 5 SP | Midden | Nieuw | Definitie-team | wk 42 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B28 | Bewerkbare voorbeeldzinnen | Feature | Flexibele voorbeeldcontent. | Maak korte/theoretische voorbeeldzinnen bewerkbaar met akkoord-knop. |  | 1. UI rich text 2. versioning 3. akkoord-opslaan | Voorbeelden bewerkbaar en opslaan. |  | Handmatige UI-test. | 5 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 43 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B29 | Aanpassing ESS-03 | TechDebt | Updaten van wettelijke eis. | Werk ESS-03 regel “instanties uniek onderscheidbaar” bij met toelichting. |  | 1. update documentatie 2. pas logic aan 3. test | Eis juist weergegeven. |  | Handmatige review. | 3 SP | Hoog | Nieuw | Juridisch-team | wk 44 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B30 | Validatietool toetsregels | Spike | Automatisch dode regels detecteren. | Script vergelijkt JSON tegen ai_toetser output en markeert dode regels. |  | 1. schrijf vergelijking logic 2. raporteer dode regels 3. integratie CI | Dode regels correct gemarkeerd. |  | Unit-tests op voorbeelddata. | 5 SP | Midden | Nieuw | DevOps-team | wk 45 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B31 | Verbeterde AI-toetser logging | Refactor | Gedetailleerdere loginformatie. | Log per toetsregel-ID triggerende patronen en resultaten. |  | 1. update AI-toetser 2. voeg log statements toe 3. test | Logs bevatten regel-ID en patroon. |  | Inspect logbestand. | 5 SP | Midden | Nieuw | AI-team | wk 46 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B32 | Promptoptimalisatie | Feature | Maak prompts duidelijker. | Voeg voorbeelden, IDs en velden toe aan prompt. |  | 1. update prompt templates 2. test AI-succes 3. documenteer wijzigingen | AI-scores verbeteren. |  | A/B-test. | 5 SP | Midden | Nieuw | AI-team | wk 47 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B33 | Verbeterde bronvermelding | Refactor | Betrouwbaarheid verhogen. | Web_lookup aanpassen voor specifieke artikelverwijzingen in prompts. |  | 1. update web_lookup 2. pas prompt generator aan 3. test | Prompts tonen bronverwijzingen. |  | Prompts inspectie. | 3 SP | Laag | Nieuw | Backend-team | wk 48 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B34 | RAG-uitbreiding | Feature | Verbeter contextinjectie. | Voeg automatische samenvatting en prioritering van bronnen toe. |  | 1. integratie summarizer 2. prioriteringslogica 3. test | Context relevant en kort. |  | E2E-context test. | 8 SP | Midden | Nieuw | AI-team | wk 49 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B35 | prompt_leraar module | Refactor | Data-gedreven promptverbetering. | Analyseer logs en versterk sjablonen op basis van faaldata. |  | 1. schrijven log parser 2. update sjablonen 3. test | Sjablonen tonen verbeteringen. |  | Controleren verbeterde prompts. | 5 SP | Laag | Nieuw | AI-team | wk 50 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B36 | regel_aanpasser module | Spike | Automatische foutcorrecties. | Module detecteert faalstructuren en past correcties toe via JSON-mapping. |  | 1. detectie algoritme 2. mapping laden 3. apply fixes | Correcties correct toegepast. |  | Unit-tests mapping. | 5 SP | Midden | Nieuw | Dev-team | wk 51 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B37 | feedback_lus module | Feature | Verzamel gebruikersfeedback. | Implementeer 👍/👎 feedback in UI en log reacties gekoppeld aan toetsregels. |  | 1. UI-buttons toevoegen 2. opslaan feedback 3. visualiseer stats | Feedback opslaan en tonen. |  | Handmatige feedbacktest. | 5 SP | Laag | Nieuw | UX-team | wk 52 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B38 | Config & lokaal model | Spike | Flexibele modelkeuze. | Maak config GEBRUIK_LOKAAL_MODEL en split stuur_prompt voor API vs lokaal. |  | 1. update config loader 2. split prompt logic 3. integratietests | Model switch succesvol. |  | Smoke-test lokaal model. | 5 SP | Midden | Nieuw | AI-team | wk 1 2026 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx
B39 | Organisatorische context beheren | Feature | UI-multiselect voor ketensbeheer. | Implementeer multiselect met strafrechtketen, opsporing, executieketen, migratieketen, kleine strafrechtketen en Anders (vrije invoer). |  | 1. UI multiselect component 2. validatie vrije invoer 3. opslaan in session_state | Kan ketens selecteren en Anders invoeren. |  | Handmatige UI-test multiselect. | 5 SP | Midden | Nieuw | UI-team | wk 2 2026 | Gebruikersverzoek | Strafrechtketen; Opsporing; Executieketen; Migratieketen; Kleine strafrechtketen; Anders
B40 | Juridische context beheren | Feature | UI-multiselect voor juridische context. | Maak multiselect met juridische contexten en toekomstige internationale verbijzonderingen. |  | 1. UI multiselect 2. support future entitlements 3. opslaan | Contexten correct selecteerbaar. |  | Handmatige test. | 3 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 3 2026 | Gebruikersverzoek |  | Internationaal (toekomst)
B41 | Wettelijke basis beheren | Feature | UI-multiselect voor wettelijke basisopties. | Implement multiselect met opties zoals PBW en beheer via UI. |  | 1. UI multiselect 2. validatie 3. opslaan | Wettelijke basis selecteerbaar. |  | Handmatige test. | 3 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 4 2026 | Gebruikersverzoek |  |  | PBW