## Sheet1
Titel | Status | Beschrijving / Doel | Acceptatiecriteria
Verbetering regex-herkenning in corrigeer_definitie_op_patronen() | In Progress | Zorg dat verboden beginconstructies altijd correct worden opgeschoond | Regex matcht op verboden patronen; Correctie toegepast in UI/backend; Synchronisatie ARAI06/SAM05
Toevoeging van gestructureerde toetsregels in toetsregels.json en integratie in ai_toetser.py | Done | 36 toetsregels correct geïmplementeerd in systeem
Visuele viewer + exportknop voor verboden_woord_tests.jsonl in Tab 3 | Done | Gebruiker kan individuele tests bekijken en downloaden als JSONL
Vakantievoorwaarden gedefinieerd voor gezinsplan | Done | Randvoorwaarden voor projectpauze zijn gedefinieerd
Validatietool voor toetsregels | To Do | Detecteer dode en onvolledige regels tussen JSON en ai_toetser | Detectie dode regels; Validatie uitlegregels en patronen
Logging uitbreiden ARAI06/SAM05 | To Do | Voeg specifieke fout- en matchvelden toe aan log | Fouten gelogd; Pattern-matches zichtbaar; Goed/fout-voorbeelden opgenomen
Regex verbeteren ARAI06 | To Do | Voorkom dubbele begrippen en valse matches | Geen dubbele argumenten; Correcte startdetectie
Loggingvalidatie via log_validatie.py | To Do | Controleer verplichte velden in JSON en CSV | Alle verplichte velden aanwezig; Geen fouten in validatie
Prompt verbeteren met verboden patronen | To Do | Voeg waarschuwingen toe in promptstructuur | Blok 'Veelgemaakte fouten'; Waarschuwing voor 'is', 'de', begrip zelf
Tegenvoorbeelden genereren | To Do | Laat AI foute voorbeelden genereren bij toetsregels | Tegenvoorbeelden gelogd; Koppeling aan ARAI06
Zelflerende promptversterking | To Do | Versterk prompt o.b.v. faaldata | Feedback beïnvloedt prompttekst
Expert-reviewknop + logging | To Do | Leg expert-goedkeuring vast | Knop zichtbaar; Logging actief
Voorbeelden aanpasbaar + akkoord | To Do | Gebruiker kan voorbeelden bewerken en accorderen | Editable + akkoord-knop per veld
Definitieve definities exporteren | To Do | Exporteer goedgekeurde definities in eigen bestand | Exportknop beschikbaar; Metadata opgenomen
Downloadknop woordtestlog | To Do | Download .jsonl logbestand uit UI | Knop zichtbaar bij bestaand bestand
Export PDF/CSV structureren | To Do | Combineer exportopties logisch in UI | Knoppen logisch gegroepeerd
Refactor app structuur (app.py/core/io) | To Do | Scheid UI en logica correct | UI = app.py; core en io mappen aanwezig
CI-configuratie (pytest, lint, GitHub Actions) | To Do | Automatiseer validatie van code | Linting en tests draaien automatisch
Unieke widgetkeys genereren | To Do | Voorkom duplicate keys met helperfunctie | widget_key() werkt; Geen fouten
Multiselect: organisatorische context | To Do | Selecteer ketens zoals strafrecht/migratie | Multiselect-veld zichtbaar; Lijst gevuld
Multiselect: juridische context & basis | To Do | Selecteer meerdere wetten/jurisdicties | Veld zichtbaar; Keuzelijst geladen
Vrij tekstveld bij metadata | To Do | Laat gebruiker vrije toelichting geven | Text_area aanwezig en opslaand
Herkenning deverbatieve termen | To Do | Detecteer woorden zoals 'verhuizing', 'aanklacht' | Patternmatch of regex toegepast
Splitsing termtype (proces/resultaat) | To Do | Bepaal of definitie naar proces of resultaat verwijst | Termtype detectie + toepassing prompt
Vergelijkingstool tussen definities | To Do | Toon verschil tussen 2 definities | UI-component met highlight verschil
Bulkimport bestaande definities | To Do | Lees CSV/JSON-bestanden in | Parser werkt met voorbeeldbestand
Beheer toetsregels in losse JSON-bestanden | To Do | Werk met toetsregels per bestand | Directory ingelezen; JSON-format correct
Script: combineer_toetsregels.py | To Do | Combineer losse JSON's tot één bestand | Output is geldig JSON bestand
Script: splits_toetsregels.py | To Do | Splits toetsregels.json naar per-regel-bestanden | Output = juiste aantal JSON-bestanden