## Overview
ID | Titel | Categorie | Prioriteit | Status | Planning | Toegewezen aan
B1 | Logviewer woordtests | Feature | Hoog | Nieuw | wk 28–29 | Streamlit-team
B2 | Downloadlog woordtests | Feature | Midden | Nieuw | wk 28–29 | Streamlit-team
B39 | Organisatorische context beheren | Feature | Midden | Nieuw | wk 2 2026 | UI-team
B40 | Juridische context beheren | Feature | Laag | Nieuw | wk 3 2026 | UI-team
B41 | Wettelijke basis beheren | Feature | Laag | Nieuw | wk 4 2026 | UI-team

## Details
ID | Titel | Categorie | Doel / Motivatie | Beschrijving | Afhankelijkheden | Implementatiestappen | Acceptatiecriteria | Technische notities | Test / Validatie | Schatting | Prioriteit | Status | Toegewezen aan | Planning | Bron | Organisatorische context | Juridische context | Wettelijke basis
B1 | Logviewer woordtests | Feature | Inzicht in uitgevoerde verboden-woord-tests en foutanalyses. | In Tab 3 een uitklapbare tabel tonen met inhoud van log/verboden_woord_tests.jsonl (timestamp, regeltekst, status, foutmelding). | ui_helpers.widget_key(), beschikbaar logbestand | 1. load_verboden_woord_tests() met @st.cache_data 2. st.expander+st.dataframe in Tab 3 3. widget_key inzetten 4. sorteer/filteropties | Toont laatste 100 rijen; expander werkt; kolommen correct. | pandas.read_json(lines=True), st_aggrid overwegen | Unit-test load_verboden_woord_tests, smoke-test UI, handmatige sample-log | 5 SP | Hoog | Nieuw | Streamlit-team | wk 28–29 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx §3.2
B2 | Downloadlog woordtests | Feature | Gebruikers kunnen logbestand lokaal opslaan voor analyse. | Onder logviewer een st.download_button toevoegen voor volledige verboden_woord_tests.jsonl met datum in bestandsnaam. | B1 afgerond | 1. lees JSONL als bytes 2. st.download_button configureren 3. plaats onder tabel | Download start direct; bestand valide JSONL. | mime="application/json" | Unit-test get_log_bytes, handmatige download | 3 SP | Midden | Nieuw | Streamlit-team | wk 28–29 | Gedetailleerde_Planning_DefinitieAgent.docx §3.3
B39 | Organisatorische context beheren | Feature | UI-multiselect voor ketensbeheer. | Multiselect met strafrechtketen, opsporing, executieketen, migratieketen, kleine strafrechtketen en Anders (vrije invoer). |  | 1. UI multiselect component 2. validatie vrije invoer 3. opslaan session_state | Selectie en vrije invoer werken. |  | Handmatige UI-test | 5 SP | Midden | Nieuw | UI-team | wk 2 2026 | Gebruikersverzoek | Strafrechtketen; Opsporing; Executieketen; Migratieketen; Kleine strafrechtketen; Anders
B40 | Juridische context beheren | Feature | UI-multiselect voor juridische context. | Multiselect met juridische contextopties en internationale verbijzonderingen. |  | 1. UI multiselect 2. support future entitlements 3. opslaan | Contexten correct selecteerbaar. |  | Handmatige UI-test | 3 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 3 2026 | Gebruikersverzoek |  | Internationaal (toekomst)
B41 | Wettelijke basis beheren | Feature | UI-multiselect voor wettelijke basisopties. | Multiselect met opties zoals PBW en vrije toevoeging. |  | 1. UI multiselect 2. validatie 3. opslaan | Basis selecteerbaar. |  | Handmatige UI-test | 3 SP | Laag | Nieuw | UI-team | wk 4 2026 | Gebruikersverzoek |  |  | PBW